苏州大学二〇〇九年冬季征兵工作计划表

| 阶段 | 时 间 | 工 作 内 容 | 承 办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传发动组织实 施 | 10月10日 至 10月31日 | 1、参加各区2009年冬季征兵工作会议； 2、制定苏州大学2009年冬季征兵工作计划； 3、召开2009年冬季征兵工作会议； 4、校宣传部、人武部和各有关单位在校内开展形式多样的征兵宣传教育活动； 5、各院（部）、有关单位布置传达2009年冬季征兵工作会议精神； 6、各院（部）、有关单位调整并报送征兵工作小组人员及联系电话； 7、各院（部）、有关单位通过座谈会、班会的形式对适龄青年、学生进行深入的宣传发动； 8、参加苏州市政审工作学习培训； 9、10月27日前各院（部）、有关单位对适龄学生进行报名登记，并完成组织推荐，并将推荐表及汇总表上报校人武部； 10、10月29日前对各院（部）、有关单位推荐人员进行审核，确定预征对象及送检人员名单。 | 各院（部） 有关 单位 保卫部 人武部 |
| 体检政审 | 11月1日 至 11月26日 | 1、做好送检人员体检前的各项准备工作（准备1寸照片4张）； 2、11月1-5日组织体检人员到各辖区医院体检； 3、11月10-25日，对体检合格人员组织政审； 4、做好新兵入伍前教育和保护工作。 |  |
| 定兵送兵 | 11月27日 至 12月31日 | 1、做好接兵部队定兵前走访接待等工作； 2、11月30日前，参加苏州市定兵会议； 3、送入伍通知书、光荣入伍喜报等工作； 4、12月9日前，组织复检和服装发放工作； 5、做好新兵档案移交工作； 6、办理转党团组织关系； 7、安排入伍学生进行所学课程的考试； 8、办理新兵入伍离校休学手续； 9、召开新兵欢送会； 10、新兵离校前的准备工作。 |  |
| 总结上报 | 2010年1月至3月 | 1、上报征兵工作有关报表； 2、征兵总结材料。 | 人武部 |

学校人武部（征兵办公室）办公地点：本部华丰楼103室、养正楼325室
联系电话：65113795、65227627、65126621 E-mail:chenjr@suda.edu.cn

苏州大学人武部

2009年10月20日